## 1 programa
Druskininkų savivaldybės administracijos
2023 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos
1 priedas
2023 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Eur
Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis* | Priemonės vykdytojas (padalinys) | Finansavimo šaltinis | 2023 metų asignavimų planas | 2023 metų asignavimų plano įgyvendinimas | Priemonės/Veiklos rezultato produkto kriterijus
[8 empty] | Kriterijaus pavadinimas, matavimo vnt. | kirterijaus vertė
[9 empty] | 2023 metai planas | 2023 metai plano įgyvendinimas
Savivaldybės strateginio plėtros plano strateginis tikslas
2.2. Pažangus viešasis valdymas ir iniciatyvi bendruomenė
01 Savivaldybės veiklos programa
1 | Uždavinys Efektyvinti savivaldybės valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus
| 1 | Priemonė: Savivaldos institucijų veiklos vykdymas | T | DSA**, Dokumentų ir informacijos skyrius | SB | 450.3 | 438.6 | Įgyvendintų savivaldybės tarybos sprendimų dalis procentais, proc. | 100 | 100
[5 empty] | VB | 6.1 | 6.1
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 456.4 | 444.7
| 2 | Priemonė: Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas | T | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | SB | 93.2 | 91 | Atliktų auditų skaičius, skč. | 3 | 4
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Parengtų audito išvadų skaičius, skč. | 5 | 5
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 93.2 | 91
| 3 | Priemonė: Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas | T | DSA | SB | 3173.9 | 3143.2 | Organizuota Druskininkų savivaldybės administracijos skyrių veikla, vnt. | 17 | 16
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Gautų prašymų, kreipimųsi iš fizinių ir juridinių asmenų skaičius, gyventojams suteiktų administracinių paslaugų skaičius, vnt. | 15000 | 23338
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 3173.9 | 3143.2
| 4 | Priemonė: VIPA dotacijos gražinimas | T | Finansų ir apskaitos skyrius | SB | 65.6 | 65.6 | Grąžintų VIPA dotacijų skaičius, vnt. | 14 | 14
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 65.6 | 65.6
| 5 | Priemonė: Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas | T | Turto ir žemės valdymo skyrius | SB | 30 | 11.3 | Savivaldybės naudojamų objektų plotas, Tūkst. kv. m. | 118,6 | 95.6
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Savivaldybės nenaudojamų objektų plotas, Tūkst. kv. m. | 2,9 | 1.2
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 30 | 11.3
| 6 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės mero rezervo tvarkymas | T | Finansų ir apskaitos skyrius | SB | 0 | 0 | Druskininkų savivaldybės mero rezervo lėšų panaudojimas ekstremalių situacijų padariniams likviduoti ir kitoms reikmėms, proc. | 20 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 7 | Priemonė: Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje | T | Dokumentų ir informacijos skyrius | SB | 47.3 | 47.3 | Padidintas užsakomų el. paslaugų skaičius procentais, proc. | 5 | 3.5
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Atliktas vartotojų pasitenkinimo teikiamomis viešomis paslaugomis tyrimas, vnt. | 0 | 0
[5 empty] | ES | 20.4 | 20.4 | Paskaičiuotas asmenų ir ūkio subjektų atsakymo į pasirinktų paslaugų grupių prašymus pateikimo terminas, atliktas paskaičiavimas | 20 | 25
[8 empty] | Sutrumpėjęs atsakymo į asmenų ir ūkio subjektų pasirinktų paslaugų grupių prašymus pateikimo terminas, d.d. | 1 | 1
[8 empty] | Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimas, proc. | 100 | 100
[8 empty] | Išankstinės klientų registracijos sistemos būdu užsiregistravusiųjų gyventojų vizitams pas specialistus, skaičius. Vnt. | 50 | 1794
[8 empty] | Pateiktų skaitmenizuotų prašymų skaičius, vnt. | 1500 | 10348
[5 empty] | Iš viso: | 67.7 | 67.7
| 8 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planas | T | Specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Savivaldybės administracijoje | SB | 0 | 0 | Vykdomas korupcijos prevencijos veiksmų planas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 9 | Priemonė: 2023 metų Savivaldybių tarybų ir merų rinkimų organizavimas Druskininkų savivaldybėje | T | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius / Dokumentų ir informacijos skyrius | SB | 2.4 | 2.3 | Rinkimų organizavimas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 2.4 | 2.3
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3889.2 | 3825.8
2 | Uždavinys Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą
| 1 | Priemonė: Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas | T | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius | SB | 0 | 0 | Tvarkomų registrų skaičius, vnt. | 2 | 3
[5 empty] | VB | 0.4 | 0.4
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0.4 | 0.4
| 2 | Priemonė: Duomenų į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikimas | T | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius | SB | 0 | 0 | Pateiktos informacijos teisės aktų nustatytais atvejais dalis, proc. | 100 | 100
[5 empty] | VB | 0.5 | 0.5
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0.5 | 0.5
| 3 | Priemonė: Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | T | Dokumentų ir informacijos skyrius | SB | 0 | 0 | Bendras Likviduotų įmonių saugomų dokumentų skaičius, Tm | 420 | 347.89
[5 empty] | VB | 7.7 | 7.7
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 7.7 | 7.7
| 4 | Priemonė: Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos administravimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Koordinuoti savivaldybės teritorijoje veikiantys akredituoti vaikų dienos centrai, vnt. | 6 | 6
[5 empty] | VB | 2.4 | 2.4
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 2.4 | 2.4
| 5 | Priemonė: Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | T | Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyrius | SB | 0 | 0 | Atliktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės patikrinimų skaičius, vnt. | 20 | 23
[5 empty] | VB | 9 | 9
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 9 | 9
| 6 | Priemonė: Civilinės būklės aktų registravimas | T | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius | SB | 0 | 0 | Civilinės būklės aktų įrašų skaičius, vnt. | 870 | 744
[5 empty] | VB | 24.4 | 24.4
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 24.4 | 24.4
| 7 | Priemonė: Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | T | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius | SB | 0 | 0 | Administruotų gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt. | 1890 | 2086
[5 empty] | VB | 2.1 | 2.1
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 2.1 | 2.1
| 8 | Priemonė: Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise | T | Turto ir žemės valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Valstybinės žemės sklypų, disponuojamų patikėjimo teise, skaičius, vnt. | 28 | 28
[5 empty] | VB | 1.6 | 0 | Valstybinės žemės sklypų, perimtų disponuoti patikėjimo teise, skaičius per metus, vnt. | 22 | -
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 1.6 | 0
| 9 | Priemonė: Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas | T | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius | SB | 0 | 0 | Asmenų, kuriems suteiktos pirminės pagalbos konsultacijos, skaičius, vnt. | 200 | 248
[5 empty] | VB | 2.5 | 2.5
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 2.5 | 2.5
| 10 | Priemonė: Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą | T | Savivaldybės administracijos patarėjas - parengties pareigūnas | SB | 0 | 0 | Parengtas / tikslintas mobilizacijos planas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 12.7 | 12.7
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 12.7 | 12.7
| 11 | Priemonė: Civilinė sauga | T | Savivaldybės administracijos patarėjas - parengties pareigūnas | SB | 0 | 0 | Įgyvendintų per numatytą laikotarpį Druskininkų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano priemonių skaičius, proc. | 85 | 90
[5 empty] | VB | 25.4 | 25.4
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 25.4 | 25.4
| 12 | Priemonė: Žemės ūkio funkcijų vykdymas | T | Ūkio ir turto valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Aptarnautų asmenų skaičius pagal žemės ūkio funkcijas, vnt. | 5000 | 5020
[5 empty] | VB | 71.2 | 70.3
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 71.2 | 70.3
| 13 | Priemonė: Neformaliojo vaikų švietimo programų administravimas | T | Švietimo skyrius | SB | 0 | 0 | Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų skaičius, vnt. | 22 | 23
[5 empty] | VB | 3.1 | 2
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 3.1 | 2
| 14 | Priemonė: Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas, funkcija. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 8.2 | 8.1
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 8.2 | 8.1
| 15 | Priemonė: Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo mokėjimo administravimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo mokėjimo administravimas, funkcija | 1 | 1
[5 empty] | VB | 1.2 | 1.1
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 1.2 | 1.1
| 16 | Priemonė: Socialinių paslaugų administravimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Socialinių paslaugų administravimas, funkcija. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 11.3 | 11.1
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 11.3 | 11.1
| 17 | Priemonė: Socialinės paramos mokiniams administravimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Socialinės paramos mokiniams administravimas, funkcija. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 14.7 | 14.2
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 14.7 | 14.2
| 18 | Priemonė: Jaunimo teisių apsauga | T | Vyriausioji specialistė - Jaunimo reikalų koordinatorė | SB | 0 | 0 | Administruota ir įgyvendinta jaunimo politika savivaldybės teritorijoje, funkcija | 1 | 1
[5 empty] | VB | 20 | 20
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 20 | 20
| 19 | Priemonė: Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Peržiūrėtų teismo sprendimų dalis nuo priimtų sprendimų, proc. | 100 | 100
[5 empty] | VB | 1 | 1
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 1 | 1
| 22 | Priemonė: Savivaldybėms priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų organizavimas ir vykdymas | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 0 | 0 | Suderintų ir į SEDR įkeltų topografinių nuotraukų skaičius, vnt. | 600 | 571
[5 empty] | VB | 10.8 | 10.8
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 10.8 | 10.8
| 23 | Priemonė: Teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams koordinavimas | T | Vyriausioji specialistė – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė | SB | 0 | 0 | Priimtų sprendimų dėl minimalios priežiūros priemonių ir koordinuota teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros skyrimo, vnt. | 4 | 3
[5 empty] | VB | 24.3 | 24.3
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 24.3 | 24.3
| 24 | Priemonė: Asmeninės pagalbos teikimo administravimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Asmeninės pagalbos teikimo administravimas, funkcija | 1 | 1
[5 empty] | VB | 1.4 | 1.4
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 1.4 | 1.4
| 25 | Priemonė: Akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje administravimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje administravimas, funkcija. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 1.1 | 1
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 1.1 | 1
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 257 | 252.4
3 | Uždavinys Efektyviai valdyti paskolas ir kitas grąžintinas lėšas
| 1 | Priemonė: Paskolų grąžinimas | T | Finansų ir apskaitos skyrius | SB | 998 | 998 | Grąžinta paskolų, tūkst. Eur. | 998 | 998
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 998 | 998
| 2 | Priemonė: Palūkanos už paskolas | T | Finansų ir apskaitos skyrius | SB | 185.8 | 182.2 | Sumokėtos palūkanos už paskolas, tūkst. Eur. | 162,4 | 182.2
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 185.8 | 182.2
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1183.8 | 1180.2
4 | Uždavinys Didinti visuomenės įtraukimą į savivaldybės veiklą ir sprendimų priėmimą
| 1 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo programa | T | Dokumentų ir informacijos skyrius / Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyrius | SB | 98 | 98 | Viešinimo šaltinių skaičius, vnt. | 8 | 8
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 98 | 98
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 98 | 98
5 | Uždavinys Gerinti viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą
| 1 | Priemonė: Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje | T | Dokumentų ir informacijos skyrius / Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyrius/ Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 31 | 31 | Asociacijų, kurių nariais yra Savivaldybė, skaičius, vnt. | 2 | 2
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Tęsiamas ir pradedamas naujas bendradarbiavimas su miestais partneriais, vnt. | 10 | 8
[5 empty] | ES | 0 | 0 | Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos ir visuotinio susirinkimo posėdžių skaičius, vnt. | 15 | 20
[5 empty] | Iš viso: | 31 | 31
| 2 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymas | T | Centralizuoto vidaus audito skyrius | SB | 0 | 0 | Parengta administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo ataskaita, vnt. | 2 | 2
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 3 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo priemonių plano vykdymas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Įvykdytos lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo priemonės, vnt. | 2 | 2
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 4 | Priemonė: Plėtoti administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę procesą, siekti administracinių paslaugų interaktyvumo, didinti elektroninių paslaugų prieinamumą ir kokybę | T | Dokumentų ir informacijos skyrius | SB | 0 | 0 | Atnaujinti administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir prašymų formos, vnt. | 148 | 148
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Atlikta klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis ir aptarnavimo kokybe apklausa, vnt. | 2 | 2
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 5 | Priemonė: Skaitmeniniai sprendimai tobulinant vietinės rinkliavos administravimą | T | Investicijų ir projektų valdymo skyrius/Dokumentų ir informacijos skyrius | SB | 0 | 0 | Įdiegta vietinės rinkliavos administravimo sistema, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 6 | Priemonė: Projektas „Tvarios ekonominės sistemos plėtojimas turistiniuose miestuose diversifikuojant verslo šakas ir keliant viešųjų paslaugų kokybę“ | N | Investicijų ir projektų valdymo skyrius/Dokumentų ir informacijos skyrius | SB | 1.3 | 1.3 | Gerosios patirties pasidalijimo vizitai į Šiaurės šalis, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 4.7 | 7.2
[5 empty] | Iš viso: | 6 | 8.5
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 37 | 39.5
Iš viso programai: | [5 empty] | 5465 | 5395.9
* N - nauja priemonė, T - Tęstinė priemonė, I - investicijų projektas.
**-Druskininkų savivaldybės administracija

## 2 programa
Druskininkų savivaldybės administracijos
2023 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos
1 priedas
2023 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Eur
Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis* | Priemonės vykdytojas (padalinys) | Finansavimo šaltinis | 2023 metų asignavimų planas | 2023 metų asignavimų plano įgyvendinimas | Priemonės/Veiklos rezultato produkto kriterijus
[8 empty] | Kriterijaus pavadinimas, matavimo vnt. | kirterijaus vertė
[9 empty] | 2023 metai planas | 2023 metai plano įgyvendinimas
Savivaldybės strateginio plėtros plano strateginis tikslas
1.2. Išskirtinių kultūros, turizmo ir sporto paslaugų pasiūla
02 Turizmo, kultūros ir sporto plėtros programa
1 | Uždavinys Vystyti išskirtinę, įtraukią ir kokybišką kultūrą
| 4 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės kultūros srities projektai | T | Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyrius | SB | 27 | 27 | Finansuotų kultūros srities projektų skaičius, vnt. | 27 | 33
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 27 | 27
| 5 | Priemonė: Kultūros paveldo objektų rėmimas | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius/ Turizmo, kultūros ir komunikacijos skyrius | SB | 10 | 10 | Finansuotų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 10 | 10
| 6 | Priemonė: Kultūros paveldo vertybių tvarkymas, jų žinomumo didinimas ir lankomumo skatinimas | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 0 | 0 | Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių skaičius, vnt. | 130 | 171
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 7 | Priemonė: Administracinės naštos verslui mažinimas renginių organizavimo srityje | T | Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyrius | SB | 0 | 0 | Išduoti leidimai renginiui organizuoti, vnt. | 30 | 37
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Sumažinta administracinė našta ūkio subjektams renginių organizavimo srityje, Eur. | 271 | 334
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 37 | 37
2 | Uždavinys Skatinti darnų ir tvarų turizmą, vystant inovatyvią turizmo rinkodarą
| 3 | Priemonė: Turizmui draugiški miestai | T | Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Įvykdytas galutinis finansinis atsiskaitymas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 45.5 | 45.5
[5 empty] | Iš viso: | 45.5 | 45.5
| 4 | Priemonė: Druskininkai legendų takais | T | Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyrius | SB | 0 | 0 | E-rinkodaros priemonių diegimas, vnt. | 8 | 8
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Projekto „Druskininkai legendų takais“ įgyvendinimas, proc. | 100 | 100
[5 empty] | ES | 98.3 | 98.2
[5 empty] | Iš viso: | 98.3 | 98.2
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 143.8 | 143.7
1 | Uždavinys Kompleksiškai sutvarkyti kultūros paveldo objektus ir kultūros paskirties infrastruktūrą bei viešąsias erdves
1 | 1 | Priemonė: Druskininkų kultūros centro įrengimas | I | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 4510.5 | 344.5 | Rangos darbai, proc. | 76 | 76
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 70 | 76
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 29.6 | 4166
[5 empty] | Iš viso: | 4540.1 | 4510.5
| 2 | Priemonė: Kultūros paveldas abipus sienos | T | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Įvykdytas galutinis finansinis atsiskaitymas, vnt. | 1 | 7
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 14.8 | 14.8
[5 empty] | Kt | 137 | 146.4
[5 empty] | Iš viso: | 151.8 | 161.2
| 6 | Priemonė: Leipalingio dvaro 114-os patalpos sieninės tapybos restauravimas | I | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 8.7 | 8.7 | Projekto „Leipalingio dvaro 114-os patalpos sieninės tapybos restauravimas“ įgyvendinimas, vnt. | 0,2 | 0.2
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 101 | 101
[5 empty] | Iš viso: | 109.7 | 109.7
| 7 | Priemonė: Skulptūrų Vilniaus alėjoje idėjos konkursas ir skulptūrų įrengimas | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 0 | 0 | Suorganizuotas skulptūrų Vilniaus alėjoje idėjos konkursas, vnt. | 1 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 9 | Priemonė: Skulptūra „LIETUVA – LEGENDA“ ir teritorijos Kurorto g., Druskininkuose sutvarkymo darbai | T | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 242.7 | 242.7 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 100 | 100
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 242.7 | 242.7
| 10 | Priemonė: Ratnyčios upės prieigų infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas turizmo poreikiams (Lakštingalų II etapas) | T | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 0 | 0 | Įgyvendintas projekto II etapas, proc. | 100 | 100
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 351.8 | 351.8
[5 empty] | Iš viso: | 351.8 | 351.8
| 11 | Priemonė: M. K. Čiurlionio paminklo skvero rekonstravimas | I | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 12 | Priemonė: Turizmo objektų, esančių miesto centre, pasiekiamumo didinimas (Bažnyčios aikštė) | I | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 13 | Priemonė: Skvero M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas | I | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 14 | Priemonė: Viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant Druskininkų kultūros ir kongresų rūmus lankymui | I | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 15 | Priemonė: „Saulės tako“ pritaikymas turistų lankymui | I | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 5 | 3
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 16 | Priemonė: Meninių suoliukų įžymiems žmonėms atminti Druskininkuose sukūrimas ir įrengimas | N | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 24 | 24 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 70 | 60
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 24 | 24
| 17 | Priemonė: Justino Marcinkevičiaus atminimo įamžinimas Druskininkuose | N | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 0 | 0 | Justino Marcinkevičiaus atminimo įamžinimui Druskininkuose skirtos skulptūros pastatymas, vnt. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5420.1 | 5399.9
1 | Uždavinys Plėtoti sveikatinimui ir poilsiui pritaikytą infrastruktūrą
1 | 1 | Priemonė: Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje II etapas | T | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 4.6 | 4.6 | Įvykdytas galutinis finansinis atsiskaitymas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 26.3 | 26.3
[5 empty] | Iš viso: | 30.9 | 30.9
| 2 | Priemonė: Vientiso pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo kūrimas. Žvaigždžių orbita | I | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 5 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 2 | Priemonė: Vientiso pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo kūrimas. Žilvino takas | I | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 5 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 30.9 | 30.9
1 | Uždavinys Vystyti aktyvaus poilsio ir sporto infrastruktūrą
1 | 1 | Priemonė: Modernizuoti ir plėsti sporto infrastruktūrą Savivaldybėje | T | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 1.7 | 1.7 | Atnaujinti/nauji sporto infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 1.7 | 1.7
| 1 | Priemonė: Aktyvaus poilsio šeimoms erdvės sukūrimas tarp Druskininkų Turizmo ir verslo informacijos centro ir Baravykų g. (Šeimų parkas) | I | Ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 0 | 0 | Ieškomos finansavimo galimybės, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1.7 | 1.7
Iš viso programai: | [5 empty] | 5633.5 | 5613.2
* N - nauja priemonė, T - Tęstinė priemonė, I - investicijų projektas.
**-Druskininkų savivaldybės administracija

## 3 programa
Druskininkų savivaldybės administracijos
2023 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos
1 priedas
2023 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Eur
Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis* | Priemonės vykdytojas (padalinys) | Finansavimo šaltinis | 2023 metų asignavimų planas | 2023 metų asignavimų plano įgyvendinimas | Priemonės/Veiklos rezultato produkto kriterijus
[8 empty] | Kriterijaus pavadinimas, matavimo vnt. | kirterijaus vertė
[9 empty] | 2023 metai planas | 2023 metai plano įgyvendinimas
Savivaldybės strateginio plėtros plano strateginis tikslas
1.1. Aukšta viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas
03 Bendruomenės aktyvinimo ir verslo plėtros programa
1 | Uždavinys Pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus ir jų šeimas gyventi ir dirbti
| 1 | Priemonė: Druskininkiečio kortelės įdiegimas | T | Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyrius | SB | 23.6 | 23.5 | Įdiegta druskininkiečio kortelė, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 23.6 | 23.5
| 3 | Priemonė: Skatinti gabius ir talentingus Savivaldybės mokinius, mokytojus, kultūros srities atstovus, pasiekusius ypatingai aukštus rezultatus tarptautinės, nacionalinės reikšmės kultūros, mokslo, meno ar sporto srityse | N | Švietimo skyrius | SB | 12.7 | 9.7 | Įgyvendinama programa, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 12.7 | 9.7
| 4 | Priemonė: Projektas „Savivaldybės paslaugų skaitmenizavimas siekiant klimato kaitos mažinimo" | N | Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Surengti seminarai personalui, vnt. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Parengti mokymo modeliai, vnt. | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 36.3 | 33.2
2 | Uždavinys Skatinti aktualios profesijos įgijimą ir investuoti į profesinį visų sričių darbuotojų tobulėjimą
1 | 1 | Priemonė: Studentų rėmimo programa | T | Švietimo skyrius | SB | 52.7 | 52.4 | Pasirašytos sutartys su studentais, vnt. | 8 | 11
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 52.7 | 52.4
| 2 | Priemonė: Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigose programa | T | Švietimo skyrius | SB | 16.5 | 16.5 | Pasirašytos sutartys su studentais, vnt. | 4 | 4
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Parengta ir įgyvendinama mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programa, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | ES | 0 | 0 | Organizuotos mokyklų vadovų profesinio tobulėjimo dienos, vnt. | 5 | 5
[5 empty] | Iš viso: | 16.5 | 16.5
| 3 | Priemonė: Sistemingas visų sričių specialistų kvalifikacijos kėlimas | T | DSA | SB | 0 | 0 | Ne mažiau kaip 1 mokymuose dalyvavusių specialistų skaičius, vnt. | 825 | 870
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 69.2 | 68.9
1 | Uždavinys Gerinti verslo vystymo sąlygas
| 1 | Priemonė: Interneto ryšio prieigos taškų plėtra Druskininkų savivaldybėje | T | Dokumentų ir informacijos skyrius | SB | 2.4 | 2.4 | Įvykdytas galutinis finansinis atsiskaitymas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 2.4 | 2.4
| 2 | Priemonė: Administracinės naštos verslui mažinimas bei procedūrų paprastinimas prekybos (paslaugų teikimo) viešosiose vietose ir reklamos srityse | T | Finansų ir apskaitos skyrius | SB | 0 | 0 | Išlaikomas administracinė naštos vienam ūkio subjektui prekybos (paslaugų teikimo) viešosiose vietose srityje lygis, pasiektas 2021 metais, Eur | 16 | 16
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Išlaikomas prekybos (paslaugų teikimo) leidimo išdavimo terminas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui išduoti, gavimo Savivaldybės administracijoje dienos, pasiektas 2021 metais, d.d. | 3 | 3
[5 empty] | ES | 0 | 0 | Išlaikomas reklamos leidimo išdavimo terminas, pasiektas 2021 metais, d.d. | 9 | 9
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2.4 | 2.4
3 | Uždavinys Tobulinti ir plėtoti investicinę aplinką verslui
| 1 | Priemonė: Nenaudojamų savivaldybės pastatų ir komercinių sklypų pritaikymas verslui | T | Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 25.5 | 25.4 | Įveiklintas nenaudojamas pastatas/patalpos, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 25.5 | 25.4
| 2 | Priemonė: Negyvenamųjų patalpų – ambulatorijos, adresu Verpėjų g.11-6, Viečiūnai, Druskininkų sav., kapitalinis remontas ir patalpų paskirties keitimas į paslaugų paskirtį | T | DSA | SB | 34 | 34 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 50 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 172 | 172
[5 empty] | Iš viso: | 206 | 206
| 3 | Priemonė: Verslo ir kūrybinių industrijų bendradarbystės erdvių kūrimas | I | Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 20 | 10
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 231.5 | 231.4
1 | Uždavinys Skatinti bendruomenės verslumą
| 1 | Priemonė: Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas | T | Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 25.8 | 25.8 | Subjektų, gavusių paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui, vnt. | 15 | 22
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 1 | Priemonė: Žemės ūkio rėmimo programa | T | Ūkio skyrius | SB | 12 | 12 | Suteikta parama žemės ūkio veiklos subjektams, vnt. | 43 | 636
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 12 | 12
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 12 | 12
2 | Uždavinys Skatinti vietinio užimtumo iniciatyvas
| 1 | Priemonė: Savivaldybės patvirtintos užimtumo programos įgyvendinimas | T | Ūkio skyrius, Socialinės paramos skyrius | SB | 155.1 | 154.9 | Įdarbinta darbo ieškančių asmenų, vnt. | 85 | 67
[5 empty] | VB | 88.7 | 88.7
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 243.8 | 243.6
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 243.8 | 243.6
3 | Uždavinys Sudaryti galimybes atsirasti alternatyviam verslui (verslo diversifikavimas)
| 1 | Priemonė: Alternatyvaus verslo pritraukimo situacijos analizės atlikimas |  | DSA, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Atlikta alternatyvaus verslo situacijos analizė, vnt. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Uždavinys Skatinti pažangų kaimo ir miesto bendruomenių ir jų aplinkos vystymąsi
| 2 | Priemonė: Kaimo bendruomenių rėmimas | T | Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 19.1 | 19 | Suteikta parama kaimo bendruomenėms, vnt. | 11 | 11
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 19.1 | 19
| 3 | Priemonė: Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje | T | Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Suteikta parama bendruomenėms, vnt. | 8 | 10
[5 empty] | VB | 14.1 | 14.1
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 14.1 | 14.1
| 4 | Priemonė: Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse, kuriant palankią daugiakultūrę aplinką | T | Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 3.2 | 3.2 | Įgyvendinta veikla – įrengtos vaikų žaidimų aikštelės Druskininkų mieste, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 3.2 | 3.2
| 5 | Priemonė: Projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ | T | Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Asmenų, dalyvavusių projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ veiklose, skaičius, vnt. | 75 | 90
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 23.5 | 23.4
[5 empty] | Kt | 5.7 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 29.2 | 23.4
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 65.6 | 59.7
1 | Uždavinys Stiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir skatinti savanorystę
1 | 1 | Priemonė: Skatinti nevyriausybinių organizacijų plėtrą savivaldybėje | T | DSA | SB | 0 | 0 | NVO ir bendruomeninių iniciatyvų skaičius, vnt. | 110 | 108
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 1 | Priemonė: Savanoriškos tarnybos programa | T | Socialinės paramos skyrius, jaunimo reikalų koordinatorius. | SB | 0 | 0 | Savanorių skaičius, vnt. | 100 | 116
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0 | 0
Iš viso programai: | [5 empty] | 660.8 | 651.2
* N - nauja priemonė, T - Tęstinė priemonė, I - investicijų projektas.
**-Druskininkų savivaldybės administracija

## 4 programa
Druskininkų savivaldybės administracijos
2023 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos
1 priedas
2023 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Eur
Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis* | Priemonės vykdytojas (padalinys) | Finansavimo šaltinis | 2023 metų asignavimų planas | 2023 metų asignavimų plano įgyvendinimas | Priemonės/Veiklos rezultato produkto kriterijus
[8 empty] | Kriterijaus pavadinimas, matavimo vnt. | kirterijaus vertė
[9 empty] | 2023 metai planas | 2023 metai plano įgyvendinimas
Savivaldybės strateginio plėtros plano strateginis tikslas
2.1. Moderni, ekologiška ir tvari viešoji infrastruktūra
04 Urbanistinės plėtros programa
1 | Uždavinys Rengti valstybinės žemės planavimo dokumentus
| 1 | Priemonė: Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių planų rengimas | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 33.5 | 15.5 | Parengtų topografinių geodezinių planų skaičius, vnt. | 10 | 10
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius, vnt. | 4 | 6
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 33.5 | 15.5
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 33.5 | 15.5
2 | Uždavinys Įgyvendinti savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius
| 1 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 9.2 | 9.2 | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, vnt. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 9.2 | 9.2
| 2 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programos parengimas | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 6 | 5.9 | Parengta Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 6 | 5.9
| 3 | Priemonė: Dalyvavimas nacionaliniame urbanistikos ir architektūros projekte „Išmanusis miestas 9“ | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 10.9 | 10.9 | Parengti Druskininkų savivaldybės tikslinių teritorijų ar objektų projektiniai pasiūlymai, vnt. | 2 | 10
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Suorganizuoti viešinimo renginiai, vnt. | 2 | 10
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 10.9 | 10.9
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 26.1 | 26
Iš viso programai: | [5 empty] | 59.6 | 41.5
* N - nauja priemonė, T - Tęstinė priemonė, I - investicijų projektas.
**-Druskininkų savivaldybės administracija

## 5 programa
Druskininkų savivaldybės administracijos
2023 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos
1 priedas
2023 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Eur
Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis* | Priemonės vykdytojas (padalinys) | Finansavimo šaltinis | 2023 metų asignavimų planas | 2023 metų asignavimų plano įgyvendinimas | Priemonės/Veiklos rezultato produkto kriterijus
[8 empty] | Kriterijaus pavadinimas, matavimo vnt. | kirterijaus vertė
[9 empty] | 2023 metai planas | 2023 metai plano įgyvendinimas
Savivaldybės strateginio plėtros plano strateginis tikslas
2.1. Moderni, ekologiška ir tvari viešoji infrastruktūra
05 Aplinkos apsaugos programa
1 | Uždavinys Tobulinti ir vystyti tvarią ir inovatyvią atliekų tvarkymo infrastruktūrą
| 1 | Priemonė: Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas | T | Ūkio skyrius | SB | 1412.9 | 1369.7 | Sutvarkomų komunalinių atliekų kiekis, tūkst. t. | 4,1 | 3.66
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Sutvarkomų stambiagabaričių atliekų kiekis, tūkst. t. | 1 | 1.27
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 1412.9 | 1369.7
| 2 | Priemonė: Žaliųjų atliekų tvarkymas Druskininkų mieste | T | Ūkio skyrius | SB | 74 | 74 | Sutvarkytų žaliųjų atliekų kiekis, t. | 2300 | 2306
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 74 | 74
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1486.9 | 1443.7
2 | Uždavinys Didinti moksleivių, gyventojų, bendruomenių ir verslo ekologinį sąmoningumą ir skatinti tvarų vartojimą
| 1 | Priemonė: Aplinkosauginio švietimo priemonių vykdymas | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Švietimo skyrius, Dokumentų skyrius | SB | 0 | 0 | Dalyvių skaičius, vnt. | 300 | 300
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 23 | 23
[5 empty] | Iš viso: | 23 | 23
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 23 | 23
3 | Uždavinys Puoselėti aplinkos išteklius, užtikrinti tvarią ir kokybišką gyvenamąją aplinką
| 1 | Priemonė: Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SAARP) | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio skyrius | SB | 266 | 225.7 | Įgyvendinta Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 266 | 225.7
| 2 | Priemonė: Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius | SB | 549.8 | 549.7 | Gėlynų bendrojo naudojimo viešosiose erdvėse plotas, kv. m. | 5000 | 7663
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Persodintų pušų į bendrojo naudojimo viešąsias erdves skaičius, vnt. | 25 | 37
[5 empty] | ES | 0 | 0 | Uosialapių klevų šalinimas, vnt. | 20 | 131
[8 empty] | Gatvių želdinių atnaujinimas, gatvė | 1 | 1
[8 empty] | Efektyvių ekologinių sprendimų pritaikymas medžių ligų prevencijai ir kontrolei, vnt. | 1 | 1
[8 empty] | Želdyno T. Kosciuškos g. 2, Druskininkuose įrengimas ir apželdinimas | 0 | 0
[8 empty] | Želdyno prie narcizų pievos įrengimas ir apželdinimas | 1 | 1
[5 empty] | Iš viso: | 549.8 | 549.7
| 3 | Priemonė: Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimas | T | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas – Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos priemonių reguliavimas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 62.8 | 62.8
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 62.8 | 62.8
| 4 | Priemonė: Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas | T | Ūkio skyrius | SB | 0.5 | 0.5 | Sutvarkytų asbesto turinčių atliekų kiekis, t | 50 | 233.78
[5 empty] | VB | 17.8 | 17.3 | Bešeimininkių asbesto atliekų tvarkymas, t | 40 | 76.84
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 6.3 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 24.6 | 17.8
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 903.2 | 856
Iš viso programai: | [5 empty] | 926.2 | 879
* N - nauja priemonė, T - Tęstinė priemonė, I - investicijų projektas.
**-Druskininkų savivaldybės administracija

## 6 programa
Druskininkų savivaldybės administracijos
2023 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos
1 priedas
2023 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Eur
Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis* | Priemonės vykdytojas (padalinys) | Finansavimo šaltinis | 2023 metų asignavimų planas | 2023 metų asignavimų plano įgyvendinimas | Priemonės/Veiklos rezultato produkto kriterijus
[8 empty] | Kriterijaus pavadinimas, matavimo vnt. | kirterijaus vertė
[9 empty] | 2023 metai planas | 2023 metai plano įgyvendinimas
Savivaldybės strateginio plėtros plano strateginis tikslas
2.1. Moderni, ekologiška ir tvari viešoji infrastruktūra
1.1. Aukšta viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas
06 Ūkio infrastruktūros plėtros ir priežiūros programa
1 | Uždavinys Kompleksiškai plėtoti ir vystyti viešąją infrastruktūrą, užtikrinti jos priežiūrą
| 1 | Priemonė: Gatvių apšvietimo programa (elektros energija) | T | Ūkio skyrius | SB | 289.1 | 289 | Sunaudota elektros energija gatvių apšvietimui, GWh | 2,4 | 1.77
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 289.1 | 289
| 3 | Priemonė: Teritorijų tvarkymas ir priežiūra | T | Ūkio skyrius | SB | 998.7 | 998.7 | Prižiūrėtas Druskininkų m. teritorijos plotas, Ha | 224,33 | 224,33
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 998.7 | 998.7
| 4 | Priemonė: Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai | T | Ūkio skyrius | SB | 113.5 | 113.5 | Prižiūrėtas bendrojo naudojimo teritorijos plotas, Ha | 16,3 | 16.3
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 113.5 | 113.5
| 5 | Priemonė: Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugų sutartį, kompensavimas | T | Ūkio skyrius | SB | 659.8 | 659.8 | Kompensuoti vežėjų nuostoliai, tūkst. Eur | 486 | 691
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 659.8 | 659.8
| 6 | Priemonė: Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos | T | Ūkio skyrius | SB | 9.5 | 9.5 | Išvežti mirusieji, vnt. | 50 | 48
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 9.5 | 9.5
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2070.6 | 2070.5
2 | Uždavinys Atnaujinti ir plėtoti inžinerinių tinklų infrastruktūrą
| 1 | Priemonė: Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise | T | Ūkio skyrius | SB | 0 | 0 | Atliktas melioracijos statinių remontas, eksploatavimas ir priežiūra, vnt. | 1 | 2
[5 empty] | VB | 14 | 14
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 14 | 14
| 2 | Priemonė: Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | T | Ūkio skyrius | SB | 50 | 0 | Atliktas galutinis finansinis atsiskaitymas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 50
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 50 | 50
| 3 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje esančių melioracijos griovių, pralaidų ir tilto rekonstrukcija | T | Ūkio skyrius | SB | 0 | 0 | Atliktas galutinis finansinis atsiskaitymas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 52.1 | 52.1
[5 empty] | Iš viso: | 52.1 | 52.1
| 4 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės Gerdašių, Ricielių ir Švendubrės kadastro vietovėse esančių melioracijos griovių, pralaidų ir tilto rekonstrukcija | T | Ūkio skyrius | SB | 9.7 | 9.7 | Rekonstruota drenažo: griovių, požeminių rinktuvų, sausintuvų, km | 13014 | 12844
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Rekonstruota tiltų, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | ES | 49.4 | 49.4 | Žemės plotas, kuriame pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos, Ha | 365 | 365
[5 empty] | Kt | 0 | 0 | Asmenų (žemės ūkio subjektų ir kaimo gyventojų), gavusių naudą iš projekto, skaičius | 1029 | 1029
[8 empty] | Įgyvendintas projektas, proc. | 100 | 100
[5 empty] | Iš viso: | 59.1 | 59.1
| 5 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje, Černiauskų, Jovaišių, Kamorūnų, Leipalingio, Mažonių, Paseirės ir Vileikių kaimuose esančių melioracijos statinių rekonstrukcija | T | Ūkio skyrius | SB | 102.4 | 102.3 | Rekonstruota drenažo: griovių, požeminių rinktuvų, sausintuvų, km | 17.628 | 19.494
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Rekonstruota požeminių rinktuvų, km. | 0.908 | 1.506
[5 empty] | ES | 7.4 | 7.4 | Žemės plotas, kuriame pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos, Ha | 443 | 463
[5 empty] | Kt | 44.7 | 44.7 | Asmenų (žemės ūkio subjektų ir kaimo gyventojų), gavusių naudą iš projekto, skaičius | 310 | 310
[8 empty] | Įgyvendintas projektas, proc. | 100 | 100
[5 empty] | Iš viso: | 154.5 | 154.4
| 6 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės Švendubrės kadastro vietovėje, Švendubrės kaime esančių melioracijos statinių rekonstrukcija | T | Ūkio skyrius | SB | 2.5 | 2.5 | Rekonstruota drenažo: griovių, požeminių rinktuvų, sausintuvų, km | 7.51 | 7.978
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Rekonstruota požeminių rinktuvų, km. | 0.512 | 0.782
[5 empty] | ES | 47 | 47 | Žemės plotas, kuriame pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos, Ha | 158 | 158
[8 empty] | Asmenų (žemės ūkio subjektų ir kaimo gyventojų), gavusių naudą iš projekto, skaičius | 293 | 293
[8 empty] | Įgyvendintas projektas, proc. | 100 | 100
[5 empty] | Iš viso: | 49.5 | 49.5
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 379.2 | 379.1
1 | Uždavinys Modernizuoti ir plėsti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemas
| 1 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra, renovacija, modernizavimas ir plėtra | T | Ūkio skyrius | SB | 72 | 72 | Įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas, (šviestuvų) vnt. | 6 | 6
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Naujai įrengtas apšvietimas, (gatvės) vnt. | 2 | 6
[5 empty] | ES | 0 | 0 | Apšvietimo renovacija, (gatvės) vnt. | 41 | 41
[5 empty] | Iš viso: | 72 | 72
| 2 | Priemonė: Gatvių apšvietimo modernizavimas Druskininkų mieste | T | Ūkio skyrius | SB | 0 | 0 | Modernizuota gatvių apšvietimo šviestuvų, vnt. | 150 | 150
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Modernizuota gatvių apšvietimo atramų, vnt. | 50 | 50
[5 empty] | ES | 7 | 7
[5 empty] | Iš viso: | 7 | 7
| 3 | Priemonė: Gatvių apšvietimo modernizavimas Druskininkų savivaldybės seniūnijose | T | Ūkio skyrius | SB | 97.7 | 97.7 | Modernizuota gatvių apšvietimo šviestuvų, vnt. | 435 | 435
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Modernizuota gatvių apšvietimo atramų, vnt. | 66 | 66
[5 empty] | ES | 1.2 | 1.2
[5 empty] | Iš viso: | 98.9 | 98.9
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 177.9 | 177.9
2 | Uždavinys Didinti ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą savivaldybės viešosios paskirties ir privačių asmenų pastatuose ir erdvėse
| 1 | Priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Druskininkų savivaldybės administracijos pastatuose | T | Ūkio iskyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0.8 | 0.8 | Atliktas auditas dėl ŠEDS sumažėjimo, vnt. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0.8 | 0.8
| 2 | Priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas gatvių apšvietimui Druskininkų savivaldybėje | T | Ūkio iskyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 52.2 | 52.2 | Nutolusios saulės elektrinės įsigijimas, kW | 768.55 | 500
[5 empty] | VB | 183 | 183
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 527.3 | 527.3
[5 empty] | Iš viso: | 762.5 | 762.5
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 763.3 | 763.3
3 | Uždavinys Skatinti daugiabučių namų modernizavimą ir jų aplinkos atnaujinimą
| 1 | Priemonė: Daugiabučių namų vartotojų, naudojančių dujų balionus, prijungimo prie gamtinių dujų tiekimo tinklų programa | T | Ūkio skyrius | SB | 0.4 | 0.4 | Butų prijungtų prie gamtinių dujų tinklų skaičius, vnt. | 83 | 22
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 5.5 | 5.5
[5 empty] | Iš viso: | 5.9 | 5.9
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5.9 | 5.9
5 | Uždavinys Plėtoti ir modernizuoti šilumos ūkį, pritaikant prie energetinių pokyčių
| 1 | Priemonė: Šilumos ūkio modernizavimas ir plėtra | T | Ūkio skyrius | SB | 0 | 0 | Atnaujintos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos (mažoji renovacija), vnt. | 1 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 60 | 60
[5 empty] | Iš viso: | 60 | 60
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 60 | 60
1 | Uždavinys Skatinti darnų judumą
| 1 | Priemonė: Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Druskininkų savivaldybėje | T | Ūkio skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Turto ir žemės valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto „Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Druskininkų savivaldybėje“ įgyvendinimas, proc. | 100 | 100
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 1444.6 | 1444.6
[5 empty] | Kt | 298.2 | 298.2
[5 empty] | Iš viso: | 1742.8 | 1742.8
| 3 | Priemonė: Susisiekimo centrinėje miesto dalyje gerinimas. Vilniaus alėja | T | Ūkio skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 16.3 | 16.3 | Techninio projekto parengimas, vnt. | 1 | 0.2
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 16.3 | 16.3
| 4 | Priemonė: Pėsčiųjų–dviračių tako atkarpos nuo Žaliosios g. iki T. Kosciuškos g. atnaujinimas | T | Ūkio skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Techninio projekto parengimas, vnt. | 100 | -
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc.
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 82.7 | 82.7
[5 empty] | Iš viso: | 82.7 | 82.7
| 5 | Priemonė: Projektas „Dalijimasis miestų sprendimais siekiant darnaus judumo VISIEMS“ | T | Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 6.3 | 6.3 | Įgyvendintas mažos apimties veiksmas, vnt. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Parengtas integruotas veiksmų planas, vnt. | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 13.6 | 13.6
[5 empty] | Iš viso: | 19.9 | 19.9
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1861.7 | 1861.7
2 | Uždavinys Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas
| 1 | Priemonė: Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos, susisiekimo srities priemonių vykdymas | T | Ūkio skyrius | SB | 2627.7 | 2612.7 | Atnaujintų Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius, vnt. | 10 | 26
[5 empty] | VB | 1967.6 | 1967.6
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 806.6 | 110.4
[5 empty] | Iš viso: | 5401.9 | 4690.7
| 2 | Priemonė: Viešosios infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems Druskininkų mieste | T | Ūkio skyrius | SB | 12.2 | 12.2 | Perėjų, kuriose pritaikytos išmaniosios sistemos skaičius, vnt. | 31 | 31
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Įrengti eismo įspėjamieji riboženkliai, vnt. | 8 | 8
[5 empty] | ES | 165.8 | 165.8
[5 empty] | Iš viso: | 178 | 178
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5579.9 | 4868.7
1 | Uždavinys Plėtoti viešojo saugumo priemones
| 1 | Priemonė: Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas | T | DSA | SB | 26.9 | 26.9 | Suteikta vaizdo stebėjimo sistemų duomenų perdavimo paslauga, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 26.9 | 26.9
| 1 | Priemonė: Priešgaisrinė sauga | T | Ūkio skyrius | SB | 0 | 0 | Veikiančių ugniagesių komandų skaičius, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 175.7 | 175.7
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 175.7 | 175.7
| 1 | Priemonė: Vaizdo kamerų įrengimas | T | Ūkio skyrius | SB | 0 | 0 | Atlikta naujų vaizdo kamerų poreikio analizė, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 250 | 250
[5 empty] | Iš viso: | 250 | 250
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 452.6 | 452.6
2 | Uždavinys Didinti bendruomenės saugumą
| 1 | Priemonė: Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas | T | Ūkio skyrius | SB | 5 | 5 | Aktyvių saugių kaimynysčių skaičius, vnt. | 22 | 26
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Policijos rėmėjų skaičius, vnt. | 10 | 9
[5 empty] | ES | 0 | 0 | Įgyvendintos nusikaltimų prevencijos priemonės, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | Iš viso: | 5 | 5
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5 | 5
Iš viso programai: | [5 empty] | 11356.1 | 10644.7
* N - nauja priemonė, T - Tęstinė priemonė, I - investicijų projektas.
**-Druskininkų savivaldybės administracija

## 7 programa
Druskininkų savivaldybės administracijos
2023 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos
1 priedas
2023 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Eur
Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis* | Priemonės vykdytojas (padalinys) | Finansavimo šaltinis | 2023 metų asignavimų planas | 2023 metų asignavimų plano įgyvendinimas | Priemonės/Veiklos rezultato produkto kriterijus
[8 empty] | Kriterijaus pavadinimas, matavimo vnt. | kirterijaus vertė
[9 empty] | 2023 metai planas | 2023 metai plano įgyvendinimas
Savivaldybės strateginio plėtros plano strateginis tikslas
1.1. Aukšta viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas
07 Švietimo programa
1 | Uždavinys Plėtoti neformalaus ugdymo paslaugas ir didinti jų prieinamumą, užtikrinant dermę su formaliuoju ugdymu, bei sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą
| 5 | Priemonė: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vykdymas | T | Švietimo skyrius | SB | 0 | 0 | Vykdytų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų skaičius, vnt. | 2 | 2
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 9 | Priemonė: „Tūkstantmečio mokyklų" programos įgyvendinimas Druskininkų savivaldybėje | I | Švietimo skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Pažangos plano parengimas ir įgyvendinimas, proc. | 50 | 50
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 599.9 | 334.6
[5 empty] | Iš viso: | 599.9 | 334.6
| 10 | Priemonė: Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ įgyvendinimas Druskininkų savivaldybėje | T | Švietimo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 100 | 100
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 38.7 | 38.7
[5 empty] | Iš viso: | 38.7 | 38.7
| 11 | Priemonė: Projektas „Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose" | N | Švietimo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 20 | 20
[5 empty] | VB | 57.3 | 57.3
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 57.3 | 57.3
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 695.9 | 430.6
2 | Uždavinys Investuoti į švietimo įstaigų infrastruktūrą, aplinką
| 1 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas ir priežiūra | T | DSA | SB | 0 | 0 | Atnaujinamų švietimo įstaigų pastatų skaičius, vnt. | 10 | 10
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 11 | Priemonė: Švietimo įstaigų aplinkos gerinimas | T | Švietimo skyrius. Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio skyrius | SB | 0 | 0 | Parengti techniniai projektai, vnt. | 7 | -
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Įgyvendintų Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų skaičius, vnt. | 7 | -
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 12 | Priemonė: Visos dienos mokyklos įkūrimas Druskininkų „Atgimimo" mokykloje | I | Švietimo skyrius. Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 3 | 3 | Techninio projekto parengimas, vnt. | 1 | 0.5
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 3 | 3
| 13 | Priemonė: Savivaldybės viešojo pastato – Viečiūnų progimnazijos – energinio efektyvumo didinimas | T | Švietimo skyrius. Ūkio skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Finansavimo galimybių analizė, vnt. | 1 | -
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3 | 3
3 | Uždavinys Gerinti mokymosi pasiekimus, siekiant asmeninės mokinių pažangos bei suteikiant savarankiškam gyvenimui reikalingų žinių bei įgūdžių
| 11 | Priemonė: Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams | T | Švietimo skyrius. Ūkio skyrius | SB | 127.5 | 127.5 | Transporto lengvatas gaunančių mokinių skaičius, vnt. | 185 | 185
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 127.5 | 127.5
| 12 | Priemonė: Mokymo lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka | T | Švietimo skyrius | SB | 0 | 0 | Švietimo įstaigų skaičius, gavusių lėšų iš Savivaldybei skirtų ugdymo lėšų dalies, savivaldybės nustatyta tvarka, vnt. | 10 | 10
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 13 | Priemonė: Mokyklų tinklo optimizavimas, mokyklų strateginių planų parengimas | T | Švietimo skyrius | SB | 0 | 0 | Parengta strategija, vnt. | 3 | 3
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 127.5 | 127.5
Iš viso programai: | [5 empty] | 826.4 | 561.1
* N - nauja priemonė, T - Tęstinė priemonė, I - investicijų projektas.
**-Druskininkų savivaldybės administracija

## 8 programa
Druskininkų savivaldybės administracijos
2023 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos
1 priedas
2023 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Eur
Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis* | Priemonės vykdytojas (padalinys) | Finansavimo šaltinis | 2023 metų asignavimų planas | 2023 metų asignavimų plano įgyvendinimas | Priemonės/Veiklos rezultato produkto kriterijus
[8 empty] | Kriterijaus pavadinimas, matavimo vnt. | kirterijaus vertė
[9 empty] | 2023 metai planas | 2023 metai plano įgyvendinimas
Savivaldybės strateginio plėtros plano strateginis tikslas
1.1. Aukšta viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas
08 Jaunimo užimtumo programa
1 | Uždavinys Plėtoti jaunimo iniciatyvas ir užimtumą
| 2 | Priemonė: Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programa | T | Vyriausioji specialistė - Jaunimo reikalų koordinatorė | SB | 3 | 3 | Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programos vykdymas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 3 | 3
| 3 | Priemonė: Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa | T | Vyriausioji specialistė - Jaunimo reikalų koordinatorė | SB | 105 | 105 | Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Įgyvendintos jaunimo verslumo skatinimo ir ekonominio raštingumo ugdymo priemonės, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 105 | 105
| 6 | Priemonė: Jaunimo savanorystės skatinimas | T | Vyriausioji specialistė - Jaunimo reikalų koordinatorė | SB | 5 | 5 | Jaunimo savanoriškoje tarnyboje dalyvavusių asmenų skaičius, vnt. | 10 | 15
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Kitoje savanoriškoje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius, vnt. | 35 | 39
[5 empty] | ES | 0 | 0 | ESK savanorių skaičius, vnt. | 2 | 2
[5 empty] | Iš viso: | 5 | 5
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 113 | 113
2 | Uždavinys Sudaryti sąlygas jaunimo emocinės, psichologinės ir fizinės sveikatos gerinimui
| 1 | Priemonė: Jaunimo emocinės, psichologinės ir fizinės sveikatos gerinimo plano įgyvendinimas | T | Vyriausioji specialistė - Jaunimo reikalų koordinatorė | SB | 0 | 0 | Veiklų skaičius, vnt. | 60 | 83
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Uždavinys Ugdyti pilietišką asmenybę, puoselėjančia Lietuvos ir Druskininkų krašto tradicijas
| 1 | Priemonė: Jaunimo dalyvavimas komisijų ar darbo grupių veikloje | T | Vyriausioji specialistė - Jaunimo reikalų koordinatorė | SB | 0 | 0 | Komisijų/darbo grupių, į kurių veiklą įtrauktas jaunimas, skaičius, vnt. | 3 | 5
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0 | 0
Iš viso programai: | [5 empty] | 113 | 113
* N - nauja priemonė, T - Tęstinė priemonė, I - investicijų projektas.
**-Druskininkų savivaldybės administracija

## 9 programa
Druskininkų savivaldybės administracijos
2023 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos
1 priedas
2023 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Eur
Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis* | Priemonės vykdytojas (padalinys) | Finansavimo šaltinis | 2023 metų asignavimų planas | 2023 metų asignavimų plano įgyvendinimas | Priemonės/Veiklos rezultato produkto kriterijus
[8 empty] | Kriterijaus pavadinimas, matavimo vnt. | kirterijaus vertė
[9 empty] | 2023 metai planas | 2023 metai plano įgyvendinimas
Savivaldybės strateginio plėtros plano strateginis tikslas
1.1. Aukšta viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas
09 Socialinės paramos programa
1 | Uždavinys Didinti socialinės paramos prieinamumą ir informacijos pasiekiamumą
| 1 | Priemonė: Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia | T | Ūkio skyrius | SB | 14.4 | 14.3 | Parduotų lengvatinių bilietų neįgaliesiems skaičius, vnt. | 41000 | 35000
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 14.4 | 14.3
| 2 | Priemonė: Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams | T | Ūkio skyrius | SB | 89.3 | 89.3 | Parduotų lengvatinių bilietų senyvo amžiaus asmenims skaičius, vnt. | 210000 | 195000
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 89.3 | 89.3
| 3 | Priemonė: Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo teikimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 5.4 | 5.4 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. | 1600 | 1558
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 5.4 | 5.4
| 4 | Priemonė: Piniginė socialinė parama | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 2244.2 | 2220 | Išmokų iš savivaldybės biudžeto (įskaitant specialią tikslinę dotaciją) lėšų gavėjų skaičius, vnt. | 6708 | 8290
[5 empty] | VB | 537.1 | 526.7
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 2781.3 | 2746.7
| 5 | Priemonė: Išmokos iš valstybės biudžeto lėšų | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Išmokų iš valstybės biudžeto lėšų gavėjų skaičius, vnt. | 5498 | 5165
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 6024.5 | 5751.7
[5 empty] | Iš viso: | 6024.5 | 5751.7
| 6 | Priemonė: Vienišų asmenų ir nenustatytos tapatybės žmonių laidojimo paslauga | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 1.4 | 1.4 | Organizuotas palaikų laidojimas, vnt. | 4 | 3
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 1.4 | 1.4
| 7 | Priemonė: Socialinė parama mokiniams | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 66.9 | 66.8 | Nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičius, vnt. | 1300 | 1673
[5 empty] | VB | 346.8 | 334
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 413.7 | 400.8
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 9330 | 9009.6
2 | Uždavinys Didinti socialinių paslaugų įvairovę ir kokybę, užtikrinant lygias galimybes ir nediskriminavimą
| 4 | Priemonė: Savivaldybės administracijos organizuojamos socialinės paslaugos | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 163.6 | 163.1 | Paslaugų gavėjų skaičius, vnt. | 174 | 176
[5 empty] | VB | 375.2 | 369.2
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 538.8 | 532.3
| 5 | Priemonė: Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 116.3 | 116.1 | Vaikų dienos socialinę priežiūrą gavusių vaikų skaičius, vnt. | 157 | 168
[5 empty] | VB | 117.6 | 117.6
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 233.9 | 233.7
| 7 | Priemonė: Asmeninė pagalba | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Asmeninę pagalbą gavusių neįgaliųjų skaičius, vnt. | 20 | 22
[5 empty] | VB | 80.2 | 78
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 80.2 | 78
| 9 | Priemonė: Projektas „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms" | T | Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius (kaupiamasis nuo projekto pradžios), vnt. | 1301 | 1366
[5 empty] | VB | 12.3 | 12.3 | Įgyvendintas projektas – Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms, proc. | 100 | 100
[5 empty] | ES | 20.6 | 20.6
[5 empty] | Iš viso: | 32.9 | 32.9
| 14 | Priemonė: Kompleksinės paslaugos šeimai | N | Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Paslaugų gavėjų skaičius, vnt. | 60 | 469
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 11 | Priemonė: Vaikų ir senjorų dienos centrų techninio projekto rengimas | T | Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Parengtas vaikų ir senjorų dienos centro techninis projektas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 12 | Priemonė: Pagalbos iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims organizavimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Socialinės integracijos antrajame etape pagalbą gavusių asmenų skaičius, vnt. | 10 | 6
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 13 | Priemonė: Tikslinių prevencinių priemonių rizikos grupėms, galinčioms nukentėti nuo prekybos žmonėmis, organizavimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Pagalbą gavusių asmenų skaičius, vnt. | 5 | 5
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 15 | Priemonė: Nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos projektai | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 63 | 63 | Projektuose paslaugas gavusių asmenų skaičius, vnt. | 300 | 300
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 63 | 63
| 16 | Priemonė: Akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 20.1 | 20.1 | Socialinės reabilitacijos paslaugas gavusių neįgaliųjų skaičius, vnt. | 79 | 70
[5 empty] | VB | 35.6 | 34.6
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 55.7 | 54.7
| 17 | Priemonė: Socialinių paslaugų asmenims su negalia infrastruktūros plėtra | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 18 | Priemonė: Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas Druskininkų savivaldybėje (Ežero g. 2, Ricieliai) | T | Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 5 | -
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 36 | 36
[5 empty] | Iš viso: | 36 | 36
| 19 | Priemonė: Neįgaliųjų dienos užimtumo centro įkūrimas (Veisiejų g. 17) | T | Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Įkurtas neįgaliųjų dienos užimtumo centras, vnt. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 50 | 50
[5 empty] | Iš viso: | 50 | 50
| 20 | Priemonė: Socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros bendruomenėje plėtra (Dienos centras Amatų mokykloje) | T | Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius | SB | 0 | 0 | Projekto įgyvendinimas, proc. | 0 | 0
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 21 | Priemonė: Apsaugoto būsto įkūrimas | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Įkurti apsaugoti būstai, vnt. | 3 | 3
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1090.5 | 1080.6
3 | Uždavinys Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę, bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus
| 1 | Priemonė: Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 21.4 | 21.4 | Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas ir gyvenamoji aplinka, skaičius, vnt. | 3 | 5
[5 empty] | VB | 30.8 | 30.8
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 52.2 | 52.2
| 3 | Priemonė: Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 0 | 0 | Įvykdytas galutinis finansinis atsiskaitymas, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | Kt | 13.5 | 20.6
[5 empty] | Iš viso: | 13.5 | 20.6
| 4 | Priemonė: Priklausomybių ir smurto artimoje aplinkoje prevencija | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 1.2 | 1.2 | Pagalbą gavusių asmenų skaičius, vnt. | 70 | 70
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 1.2 | 1.2
| 5 | Priemonė: Šeimos stiprinimo įstatyme numatytų priemonių įgyvendinimas | T | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius | SB | 0 | 0 | Įgyvendintos Šeimos stiprinimo įstatyme numatytos priemonės, vnt. | 2 | 2
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| 7 | Priemonė: Koordinuotos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms | T | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius | SB | 0 | 0 | Šeimų, gavusių koordinuotą pagalbą, skaičius (atvejų skaičius), vnt. | 4 | 4
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Skirtų minimalių, vidutinės priežiūros priemonių skaičius, vnt.
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 66.9 | 74
4 | Uždavinys Plėtoti savivaldybės ir socialinio būsto fondą
| 1 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės būsto fondo plėtra | T | Ūkio skyrius | SB | 473.2 | 358.4 | Suteikti nauji socialiniai būstai, vnt. | 10 | 8
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 473.2 | 358.4
| 2 | Priemonė: Druskininkų savivaldybės būsto fondo priežiūra | T | Ūkio skyrius | SB | 257.9 | 230.4 | Administruotų būstų skaičius, vnt. | 216 | 216
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 257.9 | 230.4
| 3 | Priemonė: Lengvatinių būstų kreditavimo programos vykdymas | T | Ūkio skyrius | SB | 0 | 0 | Šeimų, gavusių valstybės subsidijas iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, skaičius, vnt. | 10 | 14
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Jaunų šeimų, pasinaudojusių finansine paskata, įsigyjant pirmąjį būstą savivaldybės teritorijoje, skaičius, vnt. | 10 | 1
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 0 | 0
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 731.1 | 588.8
5 | Uždavinys Skatinti visų gyventojų užimtumą ir konkurencingą dalyvavimą darbo rinkoje
| 3 | Priemonė: Savivaldybės patvirtintos užimtumo didinimo programos įgyvendinimas (paslaugos ir atvejo vadyba) | T | Socialinės paramos skyrius | SB | 1.4 | 1.4 | Užimtumo didinimo programoje dalyvavusių asmenų, kuriems suteiktos paslaugos, skaičius, vnt. | 100 | 167
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 10.3 | 10.3
[5 empty] | Iš viso: | 11.7 | 11.7
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 11.7 | 11.7
Iš viso programai: | [5 empty] | 11230.2 | 10764.7
* N - nauja priemonė, T - Tęstinė priemonė, I - investicijų projektas.
**-Druskininkų savivaldybės administracija

## 10 programa
Druskininkų savivaldybės administracijos
2023 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos
1 priedas
2023 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
tūkst. Eur
Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis* | Priemonės vykdytojas (padalinys) | Finansavimo šaltinis | 2023 metų asignavimų planas | 2023 metų asignavimų plano įgyvendinimas | Priemonės/Veiklos rezultato produkto kriterijus
[8 empty] | Kriterijaus pavadinimas, matavimo vnt. | kirterijaus vertė
[9 empty] | 2023 metai planas | 2023 metai plano įgyvendinimas
Savivaldybės strateginio plėtros plano strateginis tikslas
1.1. Aukšta viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas
10 Sveikatos apsaugos programa
1 | Uždavinys Plėtoti sveikatos stiprinimo priemones, įvairovę, gerinti jų kokybę, orientuojant į gyventojų poreikius
| 4 | Priemonė: Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialiosios programos vykdymas | T | Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – sveikatos reikalų koordinatorius | SB | 89.3 | 84.6 | Vykdyta savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialioji programa, vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0 | Automatinių išorinių defibriliatorių tinklo plėtra Savivaldybėje. Defibriliatorių įrengimas viešosiose vietose, vnt. | 15 | 15
[5 empty] | Kt | 10 | 10
[5 empty] | Iš viso: | 99.3 | 94.6
| 10 | Priemonė: Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialiosios programos vykdymas (SAARP) | T | Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – sveikatos reikalų koordinatorius | SB | 62.8 | 53.3 | Vykdyta savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialioji programa (SAARP), vnt. | 1 | 1
[5 empty] | VB | 0 | 0
[5 empty] | ES | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | 62.8 | 53.3
| Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 162.1 | 147.9
Iš viso programai: | [5 empty] | 162.1 | 147.9
* N - nauja priemonė, T - Tęstinė priemonė, I - investicijų projektas.
**-Druskininkų savivaldybės administracija